# Reviderad Projektinformation projekt Vallaskolan

Projektet med att bygga den nya F-6-skolan på Vallaskolan är nu i entreprenadfasen.

Mark- och grundarbeten har påbörjats och i nuläget är tidplanen enligt nedan.

**Mark**

v.18 - 24 Sanering + återfyllning nya massor

v.20 – 23 Pålning för nya byggnaden enligt följande reviderade tider:

Mån-ons mellan 07-19

Tor mellan 07-16

Fre mellan 07-13

v.22 – 26 Grundarbeten skolbyggnad

v.25 – 28 Schaktning för inkommande VA (vatten + avlopp)

**Bygg**

v.18 – 20 Tillverkning armeringskassar

v.20 – 28 Armering + gjutning grund skolbyggnad

Har ni frågor eller funderingar, kontakta Stefan Blomqvist Projektledare Sala kommun, 0224-74 79 32

 eller mejl stefan.blomqvist@sala.se.

Information om projektet finns också på kommunens hemsida, [www.sala.se](http://www.sala.se) under rubriken

Bygga, Bo och Miljö, klicka sedan på Byggprojekt.